## Sheet1
แผนการดำเนินงาน : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
กิจกรรม/ขันตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ
| ต.ค.48 | พ.ย.48 | ธ.ค.48 | ม.ค.49 | ก.พ.49 | มี.ค.49 | เม.ย.49 | พ.ค.49 | มิ.ย.49 | ก.ค.49 | ส.ค.49 | ก.ย.49
1. ศึกษาแนวทางดำเนินงานเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัด เป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลที่สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และกรมคุมประพฤติ
2. จัดตั้งคณะทำงานวางระบบประเมินผลหน่วยงานภายในกรมที่ดินระดับสำนัก/กอง
3. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สำนัก/กอง และวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
4. ตรวจสอบวิเคราะห์วิสัยทัศน์/พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน และภารกิจหน้าที่สำนัก/กอง
ต่าง ๆ ในกรมที่ดิน รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 ของหน่วยงาน
5. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ร่วมกับสำนัก/กองต่าง ๆ จัดทำแผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของแต่ละ
หน่วยงานภายในกรม โดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนัก/กอง
ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
6. กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ระดับ
สำนัก/กองกับหัวหน้ากลุ่มภารกิจและอธิบดี
7. วางระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการถ่ายทอดเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสำนัก/กองอย่าง
ต่อเนื่องราย 3 เดือน
8. ประสานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2549 ในระดับสำนัก/กอง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานผลทุกรอบ 3 เดือน
9. สรุปประเมินผลตนเอง และส่งรายงานผลการประเมินไปยังกองแผนงาน และสำนักงาน ก.พ.ร.
10. นำข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานในระดับสำนัก/กองไปพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสำนัก/กอง โดยเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ
(ธ.ค.49-ม.ค.50)
ต.ค.49