รายงานการประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561 - 2565)

ในส่วนของกรมที่ดิน

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมที่ดิน

---------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

| 1 | นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ | รองอธิบดีกรมที่ดิน |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | นายสุภกินห์ แวงชิน | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |  |
| 3 | นายคมสัน อภิพันธ์ | แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ |  |
| 4 | นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ | แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ |  |
| 5 | นางสาวสุภาณี ชินชอบพาณิชย์ | แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |
| 6 | นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน |  |
| 7 | นางราตรี ส่งเกียรติศรี | แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย |  |
| 8 | นางพรวิภา แสงพลอย | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานส่งเสริมการรังวัด |  |
| 9 | นายบวรวิทย์ เจริญสิน | แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ |  |
| 10 | นางสาวศิริชล ด้วยประดิษฐ์ | แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน |  |
| 11 | นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |  |
| 12 | นางสาวณัชชมล แสนเรือง | แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน |  |
| 13 | นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน |  |
| 14 | นางโสมนัส ทรัพย์สินเสริม | หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ กผ. |  |
| 15 | นางสาววรพรรณ เกียรตินันทน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กผ. |  |
| 16 | นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กผ. |  |
| 17 | นางสาวชญาธร ปการโรจน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กผ. |  |
| 18 | นางสาวสุดใจ นิโรจน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สจร. |  |
| 19 | นางสาวอวยพร พูลรัตน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สจร. |  |
| 20 | นางสาวเยาวนิจ ศิริปิตุภูมิ | เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส ศปท. |  |
| 21 | นางสาววีณา จำเนียรการ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สจร. |  |
| 22 | นางนันทกา หลอดแก้ว | นัดจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สจร. |  |
| 23 | นางสาวอรอุมา เทพมังกร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สจร. |  |
| 24 | นายสิทธิเดช วิริยโรจนกุล | นายช่างรังวัดชำนาญงาน สมส. |  |
| 25 | นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด | นัดจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมส. |  |
| 26 | นางสาวเสาวนีย์ วิศาลธรรมกร | นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สนส. |  |
| 27 | นางสาวอุรพี กาญจนชม | เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส สนส. |  |
| 28 | นางสาววิไลลักษณ์ หนองหว้า | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สทส. |  |
| 29 | นางทับทิม ทิพย์พิลา | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สทส. |  |

เริ่มประชุม	เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑  		เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ 2561 - 2565) ตามความเห็นชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำไปใช้  ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด      กรมที่ดินจึงต้องพิจารณาแผนงาน/โครงการของกรมที่ดินที่จะบรรจุในร่างแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม รวมทั้งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงต่อไป จึงเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  	เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑  ความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้	  	       ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ฝ่ายเลขานุการฯ	เรียนที่ประชุมทราบว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้กำหนดชั้นของแผนระดับชาติไว้ 3 ระดับ  คือ

ระดับที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นกรอบใหญ่ในการกำหนดทิศทางหลักของประเทศ

ระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง

ระดับที่ 3 จะเป็นแผนอื่นๆ ของหน่วยงาน ซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดชื่อแผนไว้เป็นการเฉพาะต่อไปจะเรียกว่า แผนปฏิบัติการด้าน.....

ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ และต้องนำไปปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่าประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระยะยาว และมีแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมกันทั้งสิ้น 35 แนวทาง ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

และขณะนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน อยู่ระหว่างการจัดทำ      ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ได้ยกร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23 แผนแม่บท และจัดทำแผนแม่บทย่อย 98 แผนแม่บทย่อย ซึ่งในแต่ละแผนแม่บทจะประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาประมาณเดือนมกราคม 2562 และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

แผนการปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย   11 ประเด็นปฏิรูป ซึ่งทาง สศช. ได้ให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปีแล้ว ซึ่งกรมที่ดินได้จัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง/กับแนวทางที่

/แผนการ...

แผนการปฏิรูปจะดำเนินการใน 13 แผนงาน/โครงการ และได้มีการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบ eMENSCR  ของ สศช.  และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยทบทวนแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด เพื่อปรับแผนหรือเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม    	รับทราบ

2.2 ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 98 แผนย่อย

ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 กำหนดให้เมื่อยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

สศช. ได้เผยแพร่ร่างแผนแม่บทฯ ในเบื้องต้น (ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้) เพื่อให้หน่วยงานได้พิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง และเตรียมการเมื่อแผนแม่บทฯ มีผลบังคับ (ซึ่งจะมีผลกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563) ณ ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท 98 แผนย่อย ซึ่งสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการของกรมที่ดิน ที่ได้เสนอคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท | แผนย่อย |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านความมั่นคง | 1) ความมั่นคง | (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง |
| 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | 16) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | (4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ำ |
| 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 18) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน | (1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว |
| 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 20) การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | (1) การพัฒนาบริการประชาชน (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ |
|  | 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ |

โดยแต่ละแผนแม่บทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนย่อย และแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Project)  ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายในระยะ 20 ปี

มติที่ประชุม    	รับทราบ

/ 2.3 ประเด็น…

2.3  ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติ  15 ประเด็น แบ่งออกเป็น 4  กลุ่ม

- กลุ่มการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ

(1) ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  (2) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน

(3) การแก้ปัญหาทุจริต (4) การบริหารจัดการมลพิษ และ (5) ระบบการทำงานของภาครัฐ

- กลุ่มการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

(6) สภาพแวดล้อมรัฐ (7) สังคมสูงวัย (8) คนและการศึกษา (9) เศรษฐกิจ

ฐานราก (10) การยกระดับบริการสาธารณสุข และ (11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ

- กลุ่มการรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

(12) การพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEC)

(13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

- กลุ่มการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

(14) การท่องเที่ยว และ (15) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

มติที่ประชุม    	รับทราบ

2.4  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ  	เรียนที่ประชุมทราบว่า ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงบประมาณได้เชิญหน่วยงานไปรับมอบนโยบายแนวทางการจัดสรรงบประมาณ จากท่านนายกรัฐมนตรี และได้มีการเผยแพร่ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ ที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

และคำของบประมาณของกรมที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 1, 4, 5, และ 6 เดิมในคำขอ ฯ มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือโครงการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้งานดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เรื่องการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล และเมื่อพิจารณายุทธศาสตร์การจัดสรรฯ   ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จากเป้าหมายและตัวชี้วัด โครงการของกรมที่ดินอาจจะยังตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่ชัดเจน ประกอบกับปีงบประมาณพ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการดิจิทัล

/ไม่ถูก...

ไม่ถูกกำหนดให้เป็นแผนงานบูรณาการแล้ว ซึ่งแผนงานบูรณาการฯ  จะมีแต่โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน            เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคำของบประมาณฯ ที่สรุปได้ในเบื้องต้น วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,5312.767 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

| ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ | ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | - เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | - สนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล - ที่ดินของรัฐที่จัดให้กับประชาชนที่ยากจน - จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | - ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ - เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม - โฉนดที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4,000 - พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | - พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) - พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่ดินและการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ (Linkage Center) - นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและสารบบในสำนักงานที่ดิน - สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมที่ดิน - ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน - งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน |

การประชุมในวันนี้เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อแผนดำเนินการแล้วเสร็จ จะถอดออกมาเป็นแผนระดับกรม จากนั้นจะนำมาทำเป็นแผนงบประมาณในแต่ละปีต่อไป

ผู้อำนวยการ กผ.     	จากที่กล่าวมาจะเห็นถึงความสำคัญของความสอดคล้องตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ฯลฯ จนไปถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง             ซึ่งแผนงาน/โครงการของกรมที่ดิน จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแผนต่างๆ ดังกล่าว และจะต้องถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ในระยะ 5 ปีด้วย

มติที่ประชุม    	รับทราบ

/ระเบียบ…

ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561 – 2565)

ผู้อำนวยการ กผ.     	กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาจากนโยบาย ยุทธศาสตร์/แนวทาง/บริบท ที่มีผลต่อการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาจากข้อมูลแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต ที่กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ได้จัดส่งมาให้ สนผ.สป.มท. ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม และได้กำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

3. การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

4. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

5. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

3.1 การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ของกรมที่ดินที่บรรจุในร่างแผนปฏิบัติ			 ราชการ

ฝ่ายเลขาฯ       	เรียนที่ประชุมทราบว่า ร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละประเด็นจะมีเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินการ วันนี้จะเป็นการหารือ เพื่อนำแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกรมที่ดิน เข้าไปบรรจุไว้ในแผนฯ โดยจะไปสนับสนุนกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ไปถึงประเด็นยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของแผนกระทรวง        ในแผนงาน/โครงการของกรมที่ดิน ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมที่ดินทบทวนและจัดทำแผนงาน/โครงการ        เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ถือเป็นแผนระดับที่ 3 จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการของกรมที่ดิน โดยเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยที่ 1 : การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน มีโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ สนับสนุนกลยุทธ์เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดปี 2563 ขอให้ทาง สนส. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องตัวชี้วัด ปี 2561 – 2564 และงบประมาณในเอกสารฯ

นายบวรวิทย์ฯ (สนส.)  	ตัวชี้วัด และงบประมาณที่กำหนดไว้ ถูกต้อง

ผู้อำนวยการ กผ.   	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สนส. จะมีแผนการดำเนินงานและงบประมาณหรือไม่ เนื่องจากต่อไปนี้ หากโครงการใด ไม่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณอาจจะไม่จัดสรรงบประมาณให้ หรือโอกาสได้รับมีน้อย

นายบวรวิทย์ฯ (สนส.)	ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มีมติให้กรมที่ดินดำเนินการ        เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติกรอบการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ไว้    ทำให้ในปี 2565 หากจะต้องมีแผนการดำเนินการจะต้องมีการขออนุมัติจาก คปต. ก่อน

/ประธาน...

ประธาน	เน้นย้ำว่าอย่างไรก็ตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกรมที่ดิน ต่อไปนี้จะต้องมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่างๆให้ได้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นแผนในระยะสั้น และยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยก็จะไปโยงต่อกับยุทธศาสตร์ในระดับบน (ยุทธศาสตร์ชาติ) ให้มีการสอดรับกัน เพราะมีผลต่อการของบประมาณ ที่สำคัญแต่ละโครงการจะต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ฝ่ายเลขาฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยที่ 2 : การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กรมที่ดินไม่มีแผนงาน/โครงการ สนับสนุนกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยที่ 3 : การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนกลยุทธ์ พัฒนาอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกรมที่ดินมีโครงการที่สนับสนุน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

2) โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

3) โครงการจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ฝ่ายเลขาฯ	เรียนที่ประชุมทราบว่า  โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน            มีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ตัวชี้วัด ในปี 2563 จำนวนครัวเรือนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดิน     เพื่อเข้าทำประโยชน์และที่อยู่อาศัย เนื่องจากฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำร่างฯ นี้ ก่อนที่ทาง สจร. จะส่งข้อมูลล่าสุดมาให้ ทำให้เป้าหมายยังคงเป็น 1,300 ครัวเรือน จึงขอให้ทาง สจร. แจ้งเป้าหมายให้กับฝ่ายเลขาฯ ใหม่อีกครั้ง

นางสาวสุดใจฯ (สจร.)	ตัวชี้วัดของโครงการจัดที่ดินทำกินฯ ประกอบด้วยกิจกรรมจัดที่ดินทำกินฯ เป้าหมาย 1,500 ครัวเรือน และกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินฯ เป้าหมาย 1,300 ครัวเรือน รวมเป็น 2,800 ครัวเรือน โดยปี 2563 – 2565 เป้าหมายปีละ 2,800 ครัวเรือน สำหรับวงเงินงบประมาณที่ปรับแก้ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  อีกครั้ง

ประธาน	ตัวชี้วัดของแผนงาน /โครงการ ที่กำหนดจะต้องสามารถทำได้ และต้องมาทบทวนในรายละเอียดว่าทำได้หรือไม่และปรับแก้ไขกันอย่างไร  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล และมีความคุ้มค่ากับภารกิจหรือไม่ แต่ละสำนักต้องทราบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (unit cost) เช่น งานออกโฉนดที่ดินว่าต้นทุนนั้น  คิดเป็นแปลงละเท่าไร หรือ งานจัดที่ดินฯ  โดยการจัดที่ดินแบบเดิม กับการจัดที่ดินในรูปของ คทช. ใช้งบประมาณเท่าเดิมหรือไม่ รวมทั้ง เป้าหมายและตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจน สามารถตอบความสอดคล้องต่างๆได้ ซึ่งอาจจะต้องมีคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมาย ตรงนี้ ขอให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารช่วยพิจารณา เพื่อให้เป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมที่ดิน     ถูกกำหนดในรูปของคณะกรรมการ มีวิธีการตั้งค่าเป้าหมาย หรือกำหนดตัวชี้วัด ไม่ใช่คิด โดยคนใดคนหนึ่ง       เพราะเมื่อหากเป้าหมายหรือตัวชี้วัดมันไม่บรรลุผล อาจเป็นความเสียหายของกรมก็ได้ จึงต้องมีคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดเป้าหมายดังกล่าว

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ สจร. ประชุมกลุ่มย่อยระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง         เพื่อทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด และความคุ้มค่า ในกิจกรรมที่ สจร. รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการการจัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนที่ยากจน โครงการสนับสนุน คทช. จังหวัด และกิจกรรมรังวัดและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับ   ที่หลวง ภายใต้ผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ อีกครั้ง และเมื่อได้ข้อสรุปให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบ

นางสาวศิริชลฯ (ศรท.) 	ในผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ เดิมเคยใช้ตัวชี้วัดของ สจร. แต่มา  ในระยะหลังกองแผนงานมีการปรับตัวชี้วัด  ขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อธิบายให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้อำนวยการ กพร.	ขอเรียนว่าในการจัดทำตัวชี้วัด	 จะต้องเป็นตัวชี้วัดที่ไปสู่ประชาชนจริงๆ และในประเด็นผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ งาน น.ส.ล. ของ สจร. และงานนำเข้าข้อมูลฯ ของ ศรท.  ซึ่งงาน น.ส.ล.  จะลดลงเรื่อยๆ ทุกปี จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด คือ จะใช้ผลลัพธ์สุดท้าย คือ เมื่อดำเนินการ น.ส.ล. เสร็จแล้ว และมีการนำข้อมูลของ น.ส.ล. มาลงในระบบดิจิทัล จึงเป็นที่มาในการนำตัวชี้วัดของหน่วยงาน ศรท. มากำหนดในระดับผลผลิต ระดับกระทรวง แต่ทั้งหมดนี้คือ ในแผนระดับกระทรวง     จะใช้ตัวชี้วัดนี้ แต่ในระดับสำนักก็ยังคงใช้ตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมของหน่วยงาน

นายทวีศักดิ์ ฯ (สจร.)  	เป้าหมายและตัวชี้วัดในผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ ที่มีกิจกรรม น.ส.ล. ยืนยันข้อมูลเดิม ไม่ขอปรับ

ประธาน	การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมาย การที่จะปรับหรือลดเป้าหมาย  จะต้องมีมาตรฐาน และสามารถชี้แจงให้ได้ว่า จะใช้ปัจจัยในการดำเนินการอะไรบ้าง และอย่างไร วัสดุอุปกรณ์มีจำนวนเท่าไร  เกิดความคุ้มค่ากับภารกิจหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีความสอดคล้องกัน และเพื่อป้องกันการตัดงบประมาณด้วย หากกรมสามารถชี้แจงได้ว่า แผนงาน /โครงการ นั้น มีเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการอย่างไร

ฝ่ายเลขาฯ	โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ขอให้ ศรท.ช่วยพิจารณาตัวชี้วัดอีกครั้งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

นางสาวศิริชลฯ (ศรท.)	เป้าหมายและตัวชี้วัด ถูกต้องแล้ว แต่ขอให้ข้อสังเกต ว่าโครงการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับโครงการจัดที่ดินตามนโยบายคทช. ของ สจร. ด้วย ถ้าการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ไม่ได้ดำเนินการต่อ โครงการนี้ก็จะไม่มีด้วย เพราะเป็นการรับข้อมูลจากโครงการ คทช. มาจัดทำ

ประธาน	มีข้อเสนอแนะว่า ในการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ฯ เนื่องจากแผนงาน/โครงการ จำนวน 13 โครงการ เป็นโครงการที่มีคำของบประมาณ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วขอให้ยืนยันที่จะดำเนินการต่อไป และที่ประชุมควรเน้นไปที่โครงการใหม่ที่จะต้องนำมาบรรจุในแผนดังกล่าว เช่น โครงการ LandsMaps หรือ Linkage ที่ยังไม่เคยบรรจุในแผนปีที่แล้ว ต้องนำเข้ามาบรรจุอยู่ในแผนให้ได้ เพื่อจะได้ขอตั้งงบประมาณ ทั้งนี้โครงการของ สจร. อาจจะต้องไปพิจารณาตัวชี้วัดใหม่ว่าจะนับอย่างไร ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน และโครงการที่คิดจะทำใหม่ ก็จะต้องเชื่อมโยงให้เข้ากับยุทธศาสตร์ต่างๆ ใน 6 ยุทธศาสตร์ด้วย

ผู้อำนวยการ กพร. 	โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน ประกอบด้วย การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนเพื่อความมั่นคง และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ  ซึ่งเป็นการจัดที่ดินตามนโยบาย โดยมีเป้าหมายวัดเป็นแปลง และสามารถแปลงเป็นครัวเรือนได้ แต่มีปัญหาในขณะนี้ ถ้าเป็นการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ฯ ยังสามารถนับเป็นแปลงได้ แต่การบริหารจัดการฯ ปัจจุบันอยู่ในลักษณะการ      จัดที่ดินให้ชุมชนในรูปแปลงรวม ที่ให้ คทช. พิจารณาเข้ากระบวนการ ดังนั้น เป้าหมายจะกลายเป็นแปลงใหญ่

/ฝ่ายเลขาฯ…

ฝ่ายเลขาฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อม    สู่อนาคต กลยุทธ์ บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรมที่ดินมีโครงการที่สนับสนุน จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1) ผลผลิตโฉนดที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ และกองเทคโนโลยีทำแผนที่

2) ผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ และศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

3) โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่ มาตราส่วน 1:4,000 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองเทคโนโลยีทำแผนที่

4) โครงการจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4,000 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

5) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองเทคโนโลยีทำแผนที่

นางสาวศิริชลฯ (ศรท.) 	ตัวชี้วัดผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ จำนวน 30,000 แปลง เป็นข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐที่นำเข้าระบบดิจิทัล  ส่วนหนึ่งเป็นงาน น.ส.ล. อีกส่วนเป็นข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่ส่งมา ตามระเบียบ กมร. สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

นายคมสันฯ (กทผ.)	ปี 2563 - 2564 กทผ. มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากโครงการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม ที่ขอมาในปี 2559 - 2561 และมีการขยายโครงการ ฯ ในปี 2562 ระยะสถานีรับสัญญาณดาวเทียม มีบางช่วงระยะไกลกว่า 70 - 80 กิโลเมตร จึงได้ของบประมาณในปี 2563 เพื่อเพิ่มสถานี เดิมที่เริ่มทำโครงการได้มีการกำหนดระยะห่างไว้แต่ละแห่งไม่เกิน 50 กิโลเมตร แต่ด้วยถูกตัดงบประมาณในแต่ละปี ทำให้ไม่สามารถติดตั้งสถานีได้ตามที่วางแผน ทำให้ในบางแห่งมีระยะห่างมากกว่า 50 กิโลเมตร ทำให้เกิดความไม่เสถียรในบางพื้นที่

ประธาน	ควรให้มีการทำรายละเอียดของโครงการไว้ เช่น การของบประมาณว่ามีเท่าไร  โดนตัดออกเท่าไร ได้รับจริงเท่าไร ส่วนที่โดนตัดออกไปจะได้นำมาของบประมาณใหม่ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงาน และถ้ายืนยันกับสำนักงบประมาณตามของเดิม เวลาของบประมาณก็มีโอกาสที่จะได้ และสามารถชี้แจงสำนักงบประมาณได้อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ ในการของบประมาณ หากภารกิจนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายสำนัก อาจจะต้องทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแต่ละสำนักงานที่เกี่ยวพันกัน จะต้องมีการหารือกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้อำนวยการ กผ.	ในปี 2563 – 2564 ทาง กทผ.ขอเพิ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ จำนวน 47 สถานี

นายคมสันฯ (กทผ.)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (โครงการใหม่) ในปี 2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนสำนักงานที่ดินที่รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม 152 สำนักงาน (24 จังหวัด) และปี 2564 จำนวน 105 สถานี 12 จังหวัด และจำนวนสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร จำนวน 47 สถานี (ปี 2563) ส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ โฉนดที่ดินของประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่ ร้อยละ 100 ทั้งปี 2563 และปี 2564)

ประธาน	ในเรื่องการของบประมาณ หากเดิมของบประมาณไว้ 5 ปี แต่งบประมาณไม่ได้เต็มตามจำนวนที่ขอ ต้องของบประมาณซ้ำ ด้วยเหตุผลความจำเป็น หากไม่ดำเนินการเต็มพื้นที่ ผลงานก็จะไม่เกิดและไม่สามารถทำงานต่อได้ ต้องชี้แจงเช่นนี้กับสำนักงบประมาณ

/ฝ่ายเลขาฯ…

ฝ่ายเลขาฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยที่ 5 : การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร โดยกรมที่ดินมีโครงการที่สนับสนุนจำนวน 7 โครงการ ใน 3 กลยุทธ์ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่ดินและการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองแผนงาน และสำนักงานที่ดิน

5) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมที่ดิน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน

6) โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักมาตรฐานส่งเสริมการรังวัด

7) งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ          กองแผนงาน และสำนักงานที่ดิน

นางสาวสุภาณีฯ (สทส.) 	ขอแก้ค่าเป้าหมายของโครงการพัฒนาฯ ระยะที่ 2  ในปี 2563 เป็น  6 ล้านราย ในปี 63 และ ในปี 2564 เป็น 8 ล้านราย สำหรับโครงการ LandsMaps  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  คือ ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงการให้บริการข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง จำนวนข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่า 33 ล้านแปลง และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการมีชองทางการให้บริการข้อมูล     ด้านที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้อำนวยการ กพร.	โครงการ LandsMaps มีผลการวัดความพึงพอใจผู้เข้าไปใช้หรือไม่ และรองรับ Zoning     ผังเมืองหรือยัง

นางทับทิมฯ (สทส.)	ในการวัดความพึงพอใจ จะทำการประเมินโดยทำเป็นแบบสอบถามในระบบ สามารถใช้เป็นตัววัดได้ และโครงการ LandsMaps มีค่าใช้จ่าย 50 ล้านเป็นค่าระบบ อีก 7 ล้านบาทเป็น            งบดำเนินงานซึ่งเป็นค่า licence ของ google จึงจะขอเพิ่มงบประมาณ ปี 63 เป็น 57 ล้านบาท และปี 65 เป็น 12 ล้านบาท เป็นค่าบำรุงรักษา และค่า licence  ส่วนปี 64 ไม่มีงบประมาณ เพราะเป็นการรับประกัน 1 ปี

ผู้อำนวยการ กผ.	ขอให้ สทส. รีบแจ้งข้อมูลให้กลุ่มงบประมาณ กองแผนงานด่วน เนื่องจากจะต้องส่งวงเงินให้กับสำนักงบประมาณในปลายเดือนธันวาคมนี้ สำหรับ LandsMaps มีการรองรับ Zoning ผังเมืองแล้วกี่จังหวัด

นางทับทิมฯ (สทส.)	ปัจจุบัน รองรับในพื้นที่  4 จังหวัด เชียงใหม่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก layer ที่จากเดิมมี layer ที่ google มีให้คือ ดาวเทียม streatview เส้นทาง มี layer รูปแปลง และผังเมือง และหาก one map  สามารถขีดเส้นได้ และสามารถทำเป็นลักษณะ service ให้ทาง ศรท. ส่ง service มาให้ซ้อนเป็นอีก layer ซึ่งที่มีค่าใช้จ่ายคือ google ที่เดียว ซึ่งถ้าเป็นของบริษัทอื่น จะไม่มี streatview หรือ 360 องศา ให้สำหรับการปิดประกาศ การแจ้งหมาย เป็นข้อมูลที่เราใช้ภายในหน่วยงาน จะมีอยู่ในระบบเรา ใน IT Map นอกจากนี้ยังมีภาพด้วย

/ประธาน...

ประธาน	สำหรับในเรื่องเขตการปกครอง เรามีชั้นข้อมูล (layer) ไหม อยากให้เป็นสากล ที่จัดทำข้อมูลเป็นแถบสี และมีค่าใช้จ่ายด้วยหรือไม่ ซึ่งหากมีจะได้ขอตั้งงบประมาณ และกรมที่ดินจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้มาก

นางทับทิมฯ (สทส.)	ถ้าเรื่องเขตการปกครอง อาจต้องนำข้อมูลทางทะเบียนเข้ามา ขณะนี้ข้อมูลทางทะเบียนจะมีข้อมูลว่าขึ้นกับ อปท. ที่ใดบ้าง ก็อาจต้องเอาข้อมูลในส่วนนั้นเข้ามา

นางสาวศิริรัตน์ฯ (สมท.)		      โดยมากประชาชนก็ต้องการรู้ว่า เราต้องไปเสียภาษีท้องที่ที่ไหน

นางทับทิมฯ (สทส.)	ขอชี้แจงเรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดให้กรมที่ดินต้องส่งข้อมูลให้ อปท. แต่ อปท.เอง มีปัญหาเรื่องขอบเขตที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถบอกได้ว่าโฉนดแปลงนี้อยู่ในเขตไหน อปท. เทศบาลอะไร

ผู้อำนวยการ กผ.	สำนัก/กอง ใด เห็นว่าควรจัดทำแผนงาน/โครงการอะไรเพิ่มเติม สามารถเสนอมาที่         กองแผนงานได้ ภายในวันพรุ่งนี้ สรุปว่าโครงการ LandsMaps คำของบประมาณ ปี 2563 จำนวน 57 ล้านบาท           (งบดำเนินงาน 50 ล้านบาท และงบลงทุน 7 ล้านบาท) ปี 2564 รับประกัน 1 ปี และปี 2565 จำนวน 12 ล้านบาท

นางสาวสุภาณีฯ (สทส.)	 ขอเพิ่ม ตัวชี้วัด จำนวนข้อมูลรูปแปลงที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่า 33 ล้านแปลง

ที่ประชุม 	เห็นควรให้ตัวชี้วัดเป็นข้อมูลที่ให้บริการประชาชน 33 ล้านแปลง

นางสาวสุภาณีฯ (สทส.)	สทส. อาจมีการขอเพิ่มโครงการใหม่ ปี 2564

ผู้อำนวยการ กพร.	ขอให้ สทส. ชี้แจงโครงการ Linkage ว่าทำอะไรบ้าง

นางสาววิไลลักษณ์ฯ (สทส.)	สำหรับ Linkage มีกรมการปกครองเป็นเจ้าภาพ ในการให้บริการข้อมูลภาครัฐ โดยให้หน่วยงานสามารถมาเชื่อมโยงได้ ไม่ว่าจะทะเบียนบ้าน โฉนด และหน่วยงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ผ่านเลขบัตร หรืออาจมีการทำระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ เช่น ข้อมูลทะเบียนสมรส ฯลฯ ปัจจุบัน กรมที่ดินมีการให้บริการผ่าน Linkage แต่เป็นข้อมูลของ 73 สำนักงาน ยังไม่ทั่วประเทศ แม้จะมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จปี 2564 แต่จะมีข้อมูลเพียง 460 สำนักงาน ยังไม่ครอบคลุมที่ดินอำเภอ   ทางผู้บริหารของกระทรวงแนะนำว่าควรมีระบบต่างหาก ไม่ให้ไปเชื่อมกับระบบของกรมที่ดิน ให้มาเชื่อมที่ server ที่เตรียมไว้

ประธาน	การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ของนาย ก. วิธีนับตัวชี้วัด เป็นจำนวน แปลงหรือราย     ในระบบ Linkage หากเรามีเป้าหมายได้ว่ามีคนเข้าไปตรวจดูเป็นจำนวนเท่าไร มันจะง่ายต่อการชี้แจงงบประมาณ นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่เรานับเป็นแปลง สมมุติมีการเข้าไปตรวจสอบกรรมสิทธิ์ไม่พบโฉนด ทำให้จำนวนแปลงไม่ขี้นแต่มันมีการเข้าใช้โดยนับจำนวนรายได้

นางสาววิไลลักษณ์ฯ (สทส.)	ในกรณีหากเข้าผ่าน linkage เจ้าภาพคือกรมการปกครอง ทุกหน่วยงานไปทำ service ผ่านกรมการปกครอง สทส.จะไม่ทราบจำนวนของผู้ที่เข้าไปใช้ ไม่เหมือนกับการทำ MOU ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องไปเชื่อมโยง

นางสาวสุภาณีฯ (สทส.)	ขอเพิ่มข้อมูลการนำเข้าข้อมูลสารบบเข้ามาด้วย

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการ กพร.		ทำไมไม่เอาเรื่อง ITA เข้ามาวัด เกรงว่าหากจะวัดแต่ความพึงพอใจ ตัว ITA จะไม่ถูกผลักดันให้ทำได้

นางสาวณัชชมลฯ (ศปท.)	หากเอาคะแนน ITA มาเป็นตัวชี้วัด กลัวว่าตัวชี้วัดจะตกไป

ผู้อำนวยการ กพร.	ให้ทาง ศปท. พิจารณาตัวชี้วัดอีกครั้ง และแจ้งฝ่ายเลขานุการอีกครั้ง นอกจากนี้หากมีสำนัก/กองใดต้องการจะเพิ่มโครงการเพื่อให้รองรับแผนปฏิบัติราชการอีก สามารถเสนอในที่ประชุมได้ หรือกลับไปทบทวนและแจ้งฝ่ายเลขานุการในวันพรุ่งนี้ เพราะต่อไปนี้ ในการของบประมาณหากโครงการไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และไม่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง โอกาสจะของบประมาณจะยาก

นางสาวสุภาณีฯ (สทส.)	สทส. มีโครงการที่ต้องการจะทำซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านผู้เชี่ยวชาญ สมท. เสนอ          คือโครงการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์สารบบ ในสำนักงานที่ดิน แต่วงเงิน ณ ตอนนี้ ยังเป็นการประมาณการ

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ	หากโครงการของบประมาณในปี 2563 ขอให้ทำเป็นรายละเอียดเพื่อส่งให้ทันกับที่จะต้องเสนอกระทรวงในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถ้าเป็นไปได้ขอภายในสัปดาห์นี้

ประธาน 	ตัวชี้วัดของ ศปท. คือ วัดความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้อบรมจะตอบโจทย์ไหม

นางสาวณัชชมลฯ (ศปท.)	ตัวโครงการมี 3 กิจกรรม โดยเป็นการวัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัด        เป็นร้อยละ ถ้ายังไง ทาง ศปท จะกลับไปพิจาราณาและแจ้งฝ่ายเลขานุการอีกครั้ง

ประธาน		ตัวชี้วัดของ สจร .สามารถเป็นได้ทั้งราย และครัวเรือน สามารถเก็บได้ทั้งคู่ หรือไม่

นายทวีศักดิ์ฯ (สจร.)	ขอชี้แจงถึงที่มาของข้อมูลตัวชี้วัด ครัวเรือน ซึ่งตอนที่ไปชี้แจงกรรมาธิการ มีข้อเสนอแนะว่า รายแปลง ไม่ตอบโจทย์ของประชาชน แต่ครัวเรือน จะตอบโจทย์ว่าประชาชนได้อะไรได้ดีกว่า สำหรับวิธีการเก็บข้อมูลครัวเรือน เดิมเก็บหัวหน้าครัวเรือน แต่ปัจจุบัน ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกัน นับพ่อ แม่ ลูก และหากลูกบรรลุนิติภาวะ ถ้าได้อีกแปลง    ก็นับเป็นครัวเรือน นอกจากนี้การวัดครัวเรือน เป็นการวัดระดับโครงการ แต่ในระดับกิจกรรม จะวัดด้วยแปลง สำหรับ   ค่าเป้าหมาย ทั้ง 2 กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ รวมกันจะได้ 2,800 ครัวเรือน และโครงการ คทช. ไม่ขอแก้ไข และในผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการที่ร่วมกับ ศรท. ได้แยกรายละเอียดเฉพาะ น.ส.ล. มาให้ฝ่ายเลขาฯ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

3.2 การกำหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนที่กรมที่ดินรับผิดชอบ

พิจารณากำหนดตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวง ทางกระทรวงเห็นควรให้มีตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์  และแต่ละกลยุทธ์ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้แล้ว     กรมที่ดินรับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 4.3 บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงนำเรียนที่ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดจากโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดหลักในระดับกระทรวง

ผู้อำนวยการ กผ.	ในกลยุทธ์นี้จะมีโครงการเรื่อง RTK  เรื่องการออกโฉนดที่ดิน งาน น.ส.ล. ที่เป็นโครงการหลักๆ ที่ประชุมเห็นควรนำตัวชี้วัดของโครงการใด ขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดหลัก

นายคมสันฯ (กทผ.)	หากจะวัดจากตัวรูปแปลงที่ดินที่มีการรังวัด ข้อมูลจะอยู่ที่สำนักงานที่ดิน

นายสิทธิเดชฯ (สมส.)	หากจะเอาข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่มีการรังวัดที่เกิดทั้งหมด เป็นยอดงาน RTK  สามารถนำข้อมูลจากรายงาน รว. 19

/ผู้อำนวยการ…

ผู้อำนวยการ กพร.	ด้วยปัจจุบันมีการประกาศจังหวัด RTK สามารถนำเป้าจากงานที่เกิดจากฝ่ายรังวัดในสำนักงานที่ดินมากำหนดเป็นเป้าหมายได้ แต่ข้อมูลไม่ได้มาจาก กทผ. มาจาก สมส. ในรายงาน รว.19         แต่ตอนนี้ มีแค่ 36 จังหวัด

ผู้อำนวยการ กผ.	ขอนำเสนอที่ประชุมในเรื่องตัวชี้วัดหลัก เห็นควรนำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินเอกชน และงาน น.ส.ล. ซึ่งเป็นงานที่ดินของรัฐ มาตอบตัวชี้วัดกลยุทธ์นี้และเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

ประธาน	ขอให้คำนึงในเรื่อง Operating unit cost ด้วย ว่างานหนึ่งงาน ใช้คนเท่าไร วัสดุอุปกรณ์เท่าไร มีความคุ้มค่าหรือไม่ จะตั้งเป้าหมายอย่างไร จะมีตัวชี้วัดอย่างไร และกลยุทธ์ต้องทำอย่างไร นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ต่างๆ และตอบโจทย์ให้ได้ว่าประชาชนได้อะไร หรือชี้แจงให้ได้ว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติงาน รองรับ Thailand 4.0 เพื่อการชี้แจงงบประมาณ และงบบูรณาการ     หากสามารถไปโยงกับงบประมาณของหน่วยงานอื่นได้ กรมที่ดินจะได้ไปขอตั้งงบประมาณทำแผนงาน/โครงการอย่างอื่นต่อไป

มติที่ประชุม	เห็นชอบตามที่กองแผนงานเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้กองแผนงานนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปประมวลอีกครั้ง

เลิกประชุม			เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ……………………………………… ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววรพรรณ  เกียรตินันทน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ