| หน่วยงาน ................................................................................ แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เรื่องและประเด็นการปฏิรูป | พันธกิจ/กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/ขั้นตอนการดำเนินงาน | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย (ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย –ถ้ามี) | ตัวชี้วัด (ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย –ถ้ามี) | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) | เป้าหมายการดำเนินการ |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .... (ระบุปี) | ๖๑ | ๖๒ | ๖๓ | ๖๔ | ๖๕ | ๖๑ | ๖๒ |  |  |
| ทรัพยากรทางบก เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบก ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า | ๑.๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ | ๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ | หลัก ทส. สนับสนุน - ก.พ.ร. - สตช. - กห. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง | - มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบ และสามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก สตช. อย่างมีประสิทธิภาพ - หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนโดยมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่าปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มลดลง | - โครงสร้างที่ปรับปรุงของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุมัติ ภายใน ๒ ปี - จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - พื้นที่ป่าไม้ที่ได้ดำเนินการทวงคืนจากผู้กระทำผิดกฎหมาย - อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง - รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงสร้างที่ปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑.๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ |  | - ทส. - มท. | กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ป่าไม้ | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๒.๑ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และอนุบัญญัติ | หลัก ทส. สนับสนุน - กค. - กษ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมที่ดิน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - พม. - กห. - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณากฎหมาย | พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และอนุบัญญัติได้มีการประกาศใช้ | การประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และอนุบัญญัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๒.๕ ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อป้องกันการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินโดย มิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ (เช่น ปรับปรุงมาตรา ๘ วรรค ๔ และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) | หลัก - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมที่ดิน สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณากฎหมาย | พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินได้มีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ | การประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินที่ได้มีการปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ |  | - ทส. - มท. - กษ. - วท. | หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างชัดเจน โดยมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและ มีแนวโน้มลดลง | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๓.๑ กำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการกำกับดูแลพื้นที่ป่าไม้ เชิงบูรณาการไม่ให้มีการบุกรุกทำลาย (ประกอบด้วย อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนัก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - จังหวัด - อำเภอ สนับสนุน หน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลที่ดินของรัฐ | - พื้นที่ป่าไม้ของรัฐทุกแห่ง มีการกำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค - หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ไม่มากกว่าปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มลดลง | - เอกสารกำหนด และมอบหมายงานทุกปี - อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในการกำกับดูแลของผู้ที่ได้รับการกำหนดและมอบหมายงานจะต้องมีอัตราไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๓.๒ ติดตามและตรวจสอบสภาพป่าไม้ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near Real Time) และดำเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที (๑ เดือน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก และ ๓ เดือน ในพื้นที่อื่น ๆ) | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - จังหวัด - อำเภอ - วท. สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และดำเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที - มีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการกำกับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายอย่างมีประสิทธิภาพ | - มีหน่วยงานที่มีภารกิจติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการกำกับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายอย่างมีประสิทธิภาพ - มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และดำเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที - มีการใช้ประโยชน์ ฐานข้อมูลฯ เพื่อการกำกับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๓.๔ พัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตป่าไม้ | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - จังหวัด - อำเภอ - กษ. สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีการพัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม | - จำนวนพื้นที่กันชนรอบเขตป่าไม้เพิ่มขึ้น - หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอบเขตพื้นที่กันชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมการจัดทำระบบ วนเกษตร/และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในที่ดินทำกินของชุมชนรอบพื้นที่ป่า (๖๕ แห่ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย |  | - ทส. - วท. - มท. - กษ. - กค. - กห. - พม. - อก. - พณ. - สธ. - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สวนป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น - อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ และสมุนไพรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๔.๓ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน | หลัก ทส. สนับสนุน - หน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลที่ดินของรัฐ •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมที่ดิน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๕ ของพื้นที่ประเทศ (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) | พื้นที่ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๖๐ หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๔.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน - สนับสนุนกล้าไม้สำหรับนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน (ปม.) - ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กษ. - กค. - พม. - กทม. สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ | พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑.๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ |  | หลัก ทส. สนับสนุน •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - จังหวัด - อำเภอ - กษ. | พื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมาย - พื้นที่ป่าไม้ที่มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีการจัดการที่เหมาะสม - ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ไม่เหมาะสมลดลง | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๖.๒ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ | หลัก - ทส. สนับสนุน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมที่ดิน - จังหวัด | - พื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมายตามเป้าหมายดังนี้ + พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (ถ้ามีการปรับปรุงกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) + พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช๒๔๘๔ไม่น้อยกว่า๒ ล้านไร่ - ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ไม่เหมาะสมลดลง | พื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมาย ตามเป้าหมายดังนี้ + พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (ถ้ามีการปรับปรุงกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) + พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช๒๔๘๔ ไม่น้อยกว่า ๒ล้านไร่ - ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ไม่เหมาะสมลดลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๖.๓ เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมที่ดิน - จังหวัด - อำเภอ - กษ. สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พื้นที่ป่าไม้ที่มีการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีการจัดการที่เหมาะสม | - ปริมาณผลกระทบ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อระบบนิเวศป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมลดลง (ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม ใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) - มีการควบคุม และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตปีละ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ |  | หลัก - ทส. - พม. - มท. - กค. - สงป. สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประเทศไทยมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางประชารัฐ และมีกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๗.๑ พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ | หลัก - ทส. - พม. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประเทศไทยมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ | - จำนวนเครือข่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง (อส.) - จำนวนเครือข่ายป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๖๘ จังหวัด (ปม.) - จำนวนเครือข่ายป้องกันไฟป่าและ รสทป. ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เครือข่ายต่อปี (ปม.) - ตั้งศูนย์ประสานงานรุกขกร ๕ ศูนย์ (ปี ๖๑) และสร้างเครือข่ายรุกขกร ๔๐๐ เครือข่าย (จังหวัดละ ๑ เครือข่าย ต่อปี) (ปม.) - จำนวนเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ๒๔ จังหวัด ชายฝั่งทะเล (ทช.) - ผลการดำเนินการของเครือข่ายฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ |  | - ทส. - กษ. - กก. - ททท. - มท. | - พื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง - ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง - สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑.๘.๑ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน - แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เช่น ช้าง ลิง กระทิง ในพื้นที่นำร่องที่มีสถานภาพแตกต่างกัน - สร้างระบบขยายผลความสำเร็จไปในพื้นที่อื่น ๆ | หลัก ทส. สนับสนุน - กษ. - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - จังหวัด - อำเภอ | - มีพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่า - มีระบบขยายผลความสำเร็จไปในพื้นที่อื่น ๆ | - มีพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า ๖ แห่ง - มีพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง - มีระบบขยายผลความสำเร็จไปในพื้นที่อื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน | ๒.๑ จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ |  | - กษ. - มท. - หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | - ประเทศมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ - เกษตรกรสามารถนำข้อมูลแผนการใช้ที่ดินผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทาง อื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒.๑.๑ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อรองรับเกษตร ๔.๐ | หลัก - กษ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - กรมการปกครอง สนับสนุน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ที่สามารถเรียกใช้งานได้โดยผ่านเครือข่าย Internet จำนวน ๗,๒๒๕ ตำบล | - จำนวนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลได้รับการปรับปรุง จำนวน ๗,๒๒๕ ตำบล - ร้อยละของเกษตรกรสามารถเรียกใช้ข้อมูลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านเครือข่าย Internet เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒.๑.๒ นำร่องการใช้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบลไปสู่การปฏิบัติ | หลัก - กษ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - กรมการปกครอง สนับสนุน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | มีการนำเอาแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลมาขยายผลหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑ ตำบล/จังหวัด | - จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการพัฒนาจากการนำเอาแผนการใช้ที่ดินมาใช้ประโยชน์ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ - ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่นำแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  | - กษ. - มท. | - พื้นที่ทางการเกษตรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการขยายพื้นที่เขตเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม - พื้นที่การเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒.๒.๑ กิจกรรมจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ | หลัก กษ. สนับสนุน - กษ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | มีระบบข้อมูลเขตเกษตรอินทรีย์อย่างเหมาะสม | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเขตเกษตรอินทรีย์ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒.๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ | หลัก พด. สนับสนุน - กษ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | มีระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมการเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่ตั้งและพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน เพื่อจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมและสามารถใช้เชื่อมโยงตลาด | มีระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุม จำนวน ๑ ระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่ | ๓.๒ พัฒนาเครื่องมือกำกับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ |  | - อก. - ทส. - สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแร่ มีการดำเนินการกิจการที่เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน - ระบบการติดตาม ตรวจสอบการกำกับดูแล และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓.๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงกลไกการใช้ประโยชน์แร่ภายใต้เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง - ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสูงขึ้น - พัฒนาระบบบูรณาการการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน - การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศักยภาพแร่ และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง - ส่งเสริมให้มีการศึกษารูปแบบและแนวทางของการใช้ประโยชน์พื้นที่เหมืองแร่เก่า โดยการฟื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อชุมชน - พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม และระงับยับยั้งการทำเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างทันท่วงที | - อก. - ทส. - สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กษ. | - ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแร่ มีการดำเนินกิจการ ที่เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน - ระบบการติดตาม ตรวจสอบ การกำกับดูแล และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล | จำนวนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการเหมืองแร่ด้วยกลไกของการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และการเฝ้าระวัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ พื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๓.๓ สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ |  | - อก. - ทส. - สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเป็นรูปธรรม - ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแร่พร้อมเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการแร่ รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน | ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓.๓.๑ เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นและชุมชนในการกำกับดูแลการทำเหมืองแร่ - พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน เสริมสร้าง และส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ - พัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ | - อก. - ทส. - สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเป็นรูปธรรม - ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแร่ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน | ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการเหมืองแร่ ไม่น้อยกว่า ๑๘ พื้นที่ ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลการทำเหมือง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเหมืองแร่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ พื้นที่ ครอบคลุม ๙ ชนิดแร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓.๓.๒ กิจกรรม Green and Smart Mining การทำเหมือง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - เสริมสร้างความเข้าใจเชิงรุกให้แก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ - เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ และเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และดูแลการทำเหมืองแร่ทุกประเภท | - อก. - ทส. - สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแร่ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน | จำนวนพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๘ พื้นที่ ที่มีการดำเนินกิจกรรม ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมิน Green and Smart Mining |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทรัพยากรน้ำ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารแผนโครงการที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ |  | ๑. การศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนอย่างมีระบบในพื้นที่ตัวอย่าง เช่น ลำเชียงไกร ลำคันฉู | หลัก สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สสนก. - ทบ. | มีการบูรณาการหน่วยงาน งบประมาณในพื้นที่อย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม | แผนงานโครงการที่สนับสนุนการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. ดำเนินการตามแผนงานที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑ | หลัก สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สสนก. - ทบ. | เกิดการบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม | โครงการได้รับการพัฒนาตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ การบริหารจัดการร่วมกัน |  | ๑. ผลักดันให้เกิดกระบวนการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ | หลัก - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สนับสนุน - สทนช. - ชป. - ทน. | ๑) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ๒) เกิดความชัดเจน การแบ่งเขตบริหารจัดการและกำหนดผู้รับผิดชอบ | เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. สร้างกลไกให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน | หลัก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สนับสนุน - สทนช. - ชป. - ทน. | มีฐานข้อมูลระดับพื้นที่และเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม | พื้นที่ตัวอย่างที่มีการใช้กลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน |  | ๑. สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. - พด. - จท. | กลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | กลไกการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. สร้างกระบวนการหรือระบบเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. - พด. - จท. | สร้างกระบวนการหรือระบบเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ | จำนวนพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้องตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ระบบเส้นทางน้ำ ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การจัดการระบบเส้นทางน้ำ |  | ๑. ศึกษาสำรวจ เพื่อกำหนดเส้นทางน้ำและระบบเส้นทางน้ำ การกำหนดลำดับศักย์และขนาดของทางน้ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำของประเทศ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. | แผนที่เส้นทางน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ | ร้อยละ ๗๐ ของ ๒๕ ลุ่มน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. ศึกษาสำรวจเพื่อกำหนด ผังระบบป้องกันน้ำท่วมและผังระบบระบายน้ำ (ผังน้ำ) และขนาดขององค์ประกอบของ ทางน้ำในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิ เช่น การกำหนด ผังเส้นทางน้ำในผังเมืองรวมจังหวัด ผังภาค และผังประเทศ ผังลุ่มน้ำ ฯลฯ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ผังเส้นทางน้ำในผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ | ร้อยละ ๗๐ ของผังเมืองรวมจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓. สังเคราะห์เกณฑ์ที่จะนำมาใช้ออกแบบทางน้ำ และระบบเส้นทางน้ำ ออกแบบขนาดองค์ประกอบของทางน้ำของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | เกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔. สังเคราะห์จัดทำคู่มือที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินการทางน้ำและระบบเส้นทางน้ำของประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางน้ำและระบบทางน้ำ และการประชาสัมพันธ์ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | คู่มือ | ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕. สังเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายที่จะนำมาใช้บริหารจัดการกำกับดูแลทางน้ำ และระบบเส้นทางน้ำและจัดตั้งองค์กรดูแลทางน้ำและระบบเส้นทางน้ำที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสภาวะที่เปลี่ยนแปลง | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. | ปรับปรุงกฎหมายเส้นทางน้ำ | ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖. สังเคราะห์ ปรับปรุง องค์ความรู้ทางน้ำและระบบเส้นทางน้ำ และกำหนด องค์ความรู้ข้อกำหนดด้านเทคนิควิชาการที่เป็นมาตรฐาน | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | องค์ความรู้ทางน้ำ | ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗. สังเคราะห์ปรับปรุงระบบสารสนเทศของทางน้ำ และระบบเส้นทางน้ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. | มาตรฐานระบบสารสนเทศทางน้ำ | ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘. กำหนดแผนงาน (แผนเงินและแผนเวลา) การพัฒนาทางน้ำและระบบเส้นทางน้ำเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | กรมโยธาธิการและ ผังเมือง | แผนงานและโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๙. ปรับขนาดขององค์ประกอบของระบบเส้นทางน้ำที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้ำ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | มาตรฐานเส้นทางน้ำ | ร้อยละ ๗๐ ขององค์ประกอบระบบเส้นทางน้ำที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๑๐. ติดตามผลการดำเนินการและการประเมินผล | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - จท. - สทนช. สนับสนุน - ชป. - ทน. •กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | การประเมินผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ การดูแลรักษาเส้นทางน้ำในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม |  | ๑. วิเคราะห์หาโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม ทั่วประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูล | หลัก กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุน - ชป. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - ทน. - จท. | ทราบตำแหน่งและจำนวนโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง | ฐานข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. ผลักดันให้เกิดมาตรการ ในการดูแลเส้นทางน้ำโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาล | หลัก กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุน - ชป. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - ทน. - จท. - กทม. | มีการดูแลรักษาเส้นทางน้ำโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาล | จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบการขยายผลแบบอย่างความสำเร็จ ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การขยายผลความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน |  | ๑. เร่งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน และผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการดำเนินงาน | หลัก - สทนช. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. - กษ. - สสนก. | มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน | จำนวนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยายผลความสำเร็จที่ชัดเจน | หลัก - สทนช. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. - กษ. - สสนก. | มีกลไกการขยายผลความสำเร็จ | กลไกเพื่อขยายผลแบบอย่างความสำเร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ |  | ๑. เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด | หลัก - สทนช. - สสนก. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สนับสนุน - ทน. - ชป. | เกิดศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด | จำนวนศูนย์น้ำระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. จัดทำมาตรฐานและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำให้ทันต่อสถานการณ์ | หลัก - วท. - สทนช. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สนับสนุน - ทน. - ชป. | เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำ | จำนวนหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง สนับสนุน - สมช. - ทช. - ผท. - กต. - กป. - จท. - ทร. (อศ.) | ๑) การกำหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒) การจัดทำ One Marine Chart ๓) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างแผนที่การแบ่งเขตแดนทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตามหลักการทางวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  | ๑) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม ๒) จำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๖.๑) กำหนดเส้นเขตจังหวัดทางทะเลและรายการ ค่าพิกัดรายจังหวัด ๖.๒) จัดทำแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัด รายกลุ่มจังหวัด และภาพรวมของพื้นที่ทางทะเล ๖.๓) จัดทำแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart ๖.๔) กำกับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  | ๑) ต้นฉบับแผนที่การจำแนกเขตทางทะเล และชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart ๒) ต้นฉบับแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาพรวมของพื้นที่ทางทะเล ๓) ร้อยละของจำนวนเส้นเขตจังหวัดทางทะเลที่ได้ข้อยุติ ๔) จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงหรือบัญญัติขึ้น เพื่อรองรับการกำหนดเขตจังหวัดในทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) เสนอผลการดำเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่าง ๆ | หลัก ทส. สนับสนุน •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กก. - อก. - คค. - สศช. - กต. - ศรชล. - ภาคเอกชน | ๑) กำหนดแนวทางการจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง ๖.๑) จัดตั้งแนวทางขจัดขยะทะเลทางเศรษฐศาสตร์และออกระเบียบเกี่ยวกับการขายถุงพลาสติกตามร้าน Major Trade ตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยปรับปรุงระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖.๒) จัดทำกฎหมายและกฎระเบียบที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Green ที่มีส่วนช่วยในการจัดการขยะทะเล อาทิ การรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ๖.๓) จัดทำแผนประชารัฐขจัดขยะทะเลและตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะทะเล เพื่อดำเนินการลดขยะทะเล ในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำ ๖.๔) จัดทำแผนประชารัฐพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก และจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเล หายาก เพื่อให้มีการยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก และสนับสนุนการดำเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ ๖.๕) จัดทำมาตรฐาน Clean Sea Thailand และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ๖.๖) กำกับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  | ๑) ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง ๒) แผน “ประชารัฐ ขจัดขยะทะเล” ๓) มีกองทุนเพื่อดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการขยะทะเล” และ “ศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก” ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ๔) มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ๕) มีแผนบริหารจัดการขยะทะเลและพิทักษ์สัตว์ทะเลหายากระดับประเทศและระดับพื้นที่ทุกจังหวัด สามารถขับเคลื่อนแผน Clean Sea Thailand และ SDG๑๔ ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ๖) อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง อปท. ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่สำคัญ อย่างน้อย ๒๐ แห่ง มีแผนและระบบบริหารจัดการขยะทะเลและสัตว์ทะเลหายาก ที่เป็นมาตรฐานสากล ๗) ปริมาณขยะทะเลดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ๘) ดัชนีชี้วัดปริมาณขยะทะเลบ่งบอกถึงสถานการณ์ด้านขยะทะเลที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และอัตราการรอดตายจากการเกยตื้น ร้อยละ ๙๐ ๙) มีแนวทางด้านเศรษฐศาสตร์และพื้นที่ อปท. ที่เริ่มขายถุงพลาสติก (หรือจัดเก็บภาษี) อย่างน้อย ๑๐ แห่ง และ/หรือกองทุน/มูลนิธิ เพื่อขจัดสัตว์ทะเล/สัตว์ทะเลหายาก (บริจาค) ๑๐) มีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ช่วยสนับสนุนการจัดการขยะที่ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) เสนอผลการดำเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล | หลัก สมช. สนับสนุน - สศช. - ทช. - กต. - คค. - อก. - ศธ. - วท. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กก. - พน. - ทร. - ศรชล. - เครือข่ายนักวิชาการ สถาบันการศึกษา | ๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญให้ภาคประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ๖.๑) กำหนดรูปแบบองค์กรและจัดตั้งจัดการความรู้ทางทะเล เพื่อรับผิดชอบในการจัดการองค์ความรู้ทางทะเลของประเทศ ๖.๒) กำกับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  | ๑) ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ๒) องค์กรจัดการความรู้ทางทะเลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นและสามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ ๓) จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลในการเข้าถึงโดยง่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๙) เสนอผลการดำเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป ต่าง ๆ | หลัก ทส. สนับสนุน •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กต. - อก. - กก. - วท. - คค. - พน. - กษ. - ศรชล. | ๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  | ๑) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม ๒) จำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง ๖.๑) นำระบบ Environmental Checklist มาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อทะเลแต่ไม่ เข้าข่ายกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องผ่าน EIA ๖.๒ ปรับปรุงระเบียบให้หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดตั้งโรงบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ให้องค์กรท้องถิ่นที่มีการควบคุมคุณภาพน้ำในพื้นที่ให้อยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ๖.๓) สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ให้มีส่วนช่วยในการบำบัดน้ำเสียของชุมชนในพื้นที่ โดยเพิ่มมาตรการด้านภาษีและการคลัง ๖.๔) ปรับปรุงระเบียบให้หน่วยงานที่อนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ใช้ระบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินมูลค่าความเสียหาย ๖.๕) จัดทำแผนที่ ให้ลำดับความสำคัญ และจัดทำ Road Map ของการกำจัดพื้นที่น้ำเสียชายฝั่งทะเล ๖.๖ จัดทำระบบการตรวจสอบและติดตามคราบน้ำมันครบวงจร และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC พื้นที่อ่าวไทยตอนในและในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง ๖.๗) จัดทำระบบตรวจสอบ/ติดตาม/แจ้งเตือนมลพิษทางทะเลและสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น น้ำเปลี่ยนสี (ขี้ปลาวาฬ) ฯลฯ |  |  | ๑) สามารถบำบัดน้ำเสียตามชายฝั่งและเกาะ ทั่วประเทศได้อย่างน้อย ร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี ๒) สามารถบำบัดน้ำเสียได้ร้อยละ ๕๐ ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวหนาแน่นอย่างน้อย ๑๐ แหล่ง ๓) คุณภาพน้ำที่ปล่อยมาในเขตอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ๔) สามารถตรวจสอบคราบน้ำมัน/ติดตามจนพบสาเหตุ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของกรณีคราบน้ำมัน ๕) มีระบบแจ้งเตือนปัญหาสัตว์น้ำตาย/ ขี้ปลาวาฬ ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์ ๖) จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) เสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้า | หลัก - สมช. - ทส. สนับสนุน - สศช. - อก. - วท. - คค. - กษ. - กก. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - พน. - กต. - ทร. - ศรชล. | ๑) การแบ่งเขต (Zoning) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒) กำหนดแนวทางตามแนวคิด MSP ๓) การสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิด Marine Spatial Planning (MSP) และรวบรวมฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ตามหลักการทางวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  | ๑) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม ๒) จำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๖.๑) การสำรวจข้อมูลทรัพยากรรายพื้นที่ และรายประเภทของทรัพยากร รวมถึงการใช้ประโยชน์ ๖.๒) กำหนดเขต (Zoning) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๖.๓) จัดทำ แก้ไขปรับปรุง และกำกับการยกร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผน MSP สามารถใช้บังคับได้ ๖.๔) กำหนดให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตน ๖.๕) การขับเคลื่อนให้ท้องถิ่น/จังหวัด สามารถบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ของตน |  |  | ๑) จำนวนฐานข้อมูลทรัพยากรที่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ๒) แผนผังการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ๒๓ จังหวัด ๓) จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) เสนอผลการดำเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่าง ๆ | หลัก ทส. สนับสนุน - กษ. - วท. - ศรชล. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ภาคเอกชน | ๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน ๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  | ๑) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม ๒) จำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน ๖.๑) จัดทำระบบตรวจสอบ ดูแลและติดตั้งเครื่องติดตามเรือตรวจของภาครัฐ/เรือท่องเที่ยวทั้งหมด ๖.๒) บูรณาการแผนการท่องเที่ยว แบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการังทั้งหมด ๖.๓) จัดทำแผนที่ปะการังทั่วประเทศ (One Reef Map) ๖.๔) มีการรายงานสถานภาพการใช้ประโยชน์ภัยคุกคามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔๐๐ สถานีตรวจวัด แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๖.๕) จัดทำแผนปะการังแห่งชาติ แผนปะการังในพื้นที่ Cluster และแผนปะการังรายจังหวัด ๖.๖) จัดตั้งเขตสงวนรักษา ๑๗ แห่ง เขตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๕๐ แห่ง ภายใน ๕ ปี ๖.๗) พื้นที่ตัวอย่าง “ยุทธศาสตร์อ่าวพังงา” รวม ๓ โมเดล (พีพีโมเดล เกาะไข่โมเดล อ่าวพังงาโมเดล) และขยายผลในพื้นที่อ่าวพังงาทั้งหมด (พังงา ภูเก็ต กระบี่) ๖.๘) กำกับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน ๘) เสนอผลการดำเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  | ๑) มีพื้นที่ปะการังสมบูรณ์ มากกว่าร้อยละ ๙ ใน ๕ ปี และมากกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี ๒) พื้นที่ปะการังเสียหายน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใน ๕ ปี และน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี ๓) เรือตรวจของภาครัฐ/เรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเกิน ๒๐ คน ทั้งหมด ในพื้นที่ตัวอย่างอ่าวพังงา/เกาะพีพี ได้รับการติดตั้งระบบติดตามเรือและมีศูนย์ตรวจสอบประจำพื้นที่ ๔) จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวปะการังแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการประเด็นปฏิรูปที่ ๑ และรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่าง ๆ | หลัก ทส. สนับสนุน •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - คค. - วท. - ภาคเอกชน | ๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการทุกพื้นที่ของชายฝั่งประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างแนวการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  | ๑) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม ๒) จำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ๖.๑) นำระบบ Environmental Check List มาใช้สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ๖.๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลและทำกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกประการทั้งในเรื่องผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ รวมทั้ง จัดทำระบบที่สามารถดูแลควบคุมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ๖.๓) กำกับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎหมายมีการบูรณาการของทุกหน่วยงาน |  |  | ๑) ร้อยละของความสำเร็จในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ๒) มีมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทำ EIA ๓) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระดับเร่งด่วน ๓๑ กลุ่มหาดย่อย มีมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งครอบคลุมทุกพื้นที่ ๔) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ๕) ความสำเร็จในการจัดตั้งหน่วยงานกำกับการลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) เสนอผลการดำเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล รวมทั้ง สรุปผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป ต่าง ๆ | หลัก คณะทำงานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (ภายใต้คณะกรรมการทะเลแห่งชาติ/คณะกรรมการทะเลจังหวัด/ทช./อส.) สนับสนุน - ทส. - กษ. - คค. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สมช. - สศช. - ศรชล. | ๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และสัตว์ทะเลที่มีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และสัตว์ทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) จัดทำร่างพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และพื้นที่เป้าหมายในการประกาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  | ๑) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม ๒) จำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล ๖.๑) กำหนดให้แผนพัฒนาประเทศ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง ต้องกล่าวถึงพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ๖.๒) กำหนดให้หน่วยงานที่ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทุกรูปแบบ มีแผนแม่บทในการดำเนินการในพื้นที่ กำหนดดัชนีชี้วัดและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน โดยมีระบบ ที่สามารถดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๖.๓) กำหนดให้มีหน่วยงาน/องค์กรรับผิดชอบด้านการติดตามประเมินผลพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอและต้องสามารถเข้าถึงและให้ความคิดเห็นได้จากผู้สนใจทั่วไป ๖.๔) ปรับปรุงองค์กร/กฎหมายให้พื้นที่คุ้มครองทางทะเลมีหน่วยงานรับผิดชอบตรวจตรา/ดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานกลาง ๖.๕) กำหนดให้มีการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร (โดยมีเกณฑ์สอดคล้องกับข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓) ๖.๖) กำกับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  | ๑) แผนผังร่างพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และพื้นที่เป้าหมาย ๒) ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และสัตว์ทะเล ๓) จำนวนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพิ่มขี้นอย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ๔) พื้นที่คุ้มครองทางทะเลมีมากกว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ๕) ความเสียหายของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ในพื้นที่คุ้มครองน้อยลงกว่าก่อนประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง ๖) จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) เสนอผลการดำเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปสู่กระบวนการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ |  | ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางทะเลของประเทศไทย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่าง ๆ | หลัก กต. สนับสนุน - ทส. - กษ. - คค. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง - อก. - วท. - พน. - ทร. - ศรชล. - สคก. | ๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัย และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ที่มีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔) ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อติดตาม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทางทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ |  |  | ๑) จำนวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม ๒) จำนวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖) ดำเนินกิจกรรมหลักในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล ๖.๑) กำหนดแนวทางและ Road Map ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล ๖.๒) กำกับการแก้ไข/ปรับปรุง/ยกร่างกฎหมายให้มีความสอดคล้องและทันสมัย รวมทั้ง ให้ความสำคัญแก่ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความเหมาะสม |  |  | ๑) แนวทางและ Road Map ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล ๒) ร้อยละของกฎหมายที่แก้ไข/ปรับปรุง/กำหนดขึ้นใหม่ให้มีการบูรณาการความสอดคล้องและทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้อย่างสอดรับกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘) จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระดับชาติและพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ | ๑.๒.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่ | ๑) จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัดเพื่อประสานการดำเนินงานปฏิรูประบบและเครือข่ายของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล (ภายใต้ กอช.) | หลัก - โครงการ อพ.สธ. - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ทส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒) จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ทส. สนับสนุน - โครงการ อพ.สธ. - ทส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓) จัดประชุมคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับจังหวัด | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ทส. สนับสนุน - อพ.สธ. - ทส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปฏิรูประบบการวิจัยด้านด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ จัดทำแผนการวิจัยและสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ |  | กิจกรรม ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามความต้องการของชุมชน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับคนในชุมชน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. - ศธ. - วท. - พณ. | มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับคนในชุมชน | จำนวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสำหรับคนในชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน |  | กิจกรรม ๑) ขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล ให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศให้เกิดการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาและแนวทางประชารัฐ รวมถึง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค | หลัก - โครงการ อพ.สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ทส. - ศธ. สนับสนุน - ทส. - กษ. - สธ. - วท. - พณ. - กอ.รมน. | ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล ครอบคลุมทั่วประเทศ | ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล ครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตำบลทั่วประเทศ และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ● ยกระดับกลไกและเครือข่ายจากหน่วยงานภาคีภายใต้โครงการ อพ.สธ. ขึ้นเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล* * เป้าหมายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ | หลัก - โครงการ อพ.สธ. - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กสธ. สนับสนุน - ทส. - กษ. - สธ. - วท. - พณ. - กอ.รมน. | มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล | มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ● บูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อสู่ระดับจังหวัดและประเทศ | หลัก - โครงการ อพ.สธ. - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. - กษ. - สธ. - วท. | มีการบูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | - จำนวนโรงเรียนชุมชน ที่บูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม - จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ● สำรวจ บันทึก และจัดทำทะเบียนทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องในชุมชน รวมทั้ง การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อแสดงสิทธิ์ในทรัพยากร และความเป็นเจ้าของ รวมถึง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร ในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม | หลัก - กศธ. - สธ. - วธ. - พณ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - อพ.สธ. - ทส. - กษ. | มีการขึ้นทะเบียนทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ในชุมชนเพื่อแสดงสิทธิ์ ในทรัพยากร รวมถึงการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม | - บัญชีรายการทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ที่มีการเก็บรักษาไว้ - จำนวนทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อแสดงสิทธิ์ ในทรัพยากร รวมถึงการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีการขึ้นทะเบียนในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ● เสริมสร้างศักยภาพของ อปท. ในการป้องกัน และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | หลัก - อพ.สธ. - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. - วท. - กศธ. | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | หลัก - อพ.สธ. - ทส. สนับสนุน - กศธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ทส. | มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาคในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๓) รวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชนประเทศ และระหว่างประเทศ | หลัก - ทส. - สธ. - วธ. สนับสนุน •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด - ศธ. | มีข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้พื้นบ้าน และวิถีปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จและนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน | จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้พื้นบ้าน และวิถีปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นย่อย ๕.๑ จัดทำแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ |  | กิจกรรม ๒) สร้างและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในเชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา รวมถึงบุคลากรในท้องถิ่นและชุมชน | หลัก ศธ. สนับสนุน - ทส. - กษ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ | จำนวนบุคลากรที่รองรับการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๓) ผลักดันให้เกิดการเพิ่มส่วนงาน ตำแหน่ง เส้นทางอาชีพ และความมั่นคงของบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมถึงงบประมาณรองรับ | หลัก - สำนักงาน ก.พ. - กระทรวงการคลัง (สำนักงบประมาณ) สนับสนุน - ทส. - กษ. - วท. - สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการ อพ.สธ. | มีตำแหน่งงาน เส้นทางอาชีพและความมั่นคง | มีตำแหน่งงาน เส้นทางอาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๔) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ แบบครบวงจรด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาควบคู่กับการกำหนดสัดส่วนและการกำหนดตำแหน่งงานในหน่วยงานระดับท้องถิ่นรองรับผู้สำเร็จการศึกษา และพิจารณาอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงนักอนุกรมวิธาน | หลัก - กศธ. - สำนักงาน ก.พ. •กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ส่งเสริมแรงจูงใจทางบวก ที่สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาศึกษาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและได้รับเข้าทำงานในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๕) สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ | หลัก ทส. สนับสนุน - กสธ. - กษ. - วท. - สธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการ อพ.สธ. | มีบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญและมี ส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ | - จำนวนโครงการวิจัย จากองค์กรระหว่างประเทศและ/หรือจำนวนบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ ที่เป็นยอมรับในระดับนานาชาติ - จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล และได้รับการเชิดชูเกียรติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๗) สนับสนุนให้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | หลัก - โครงการ อพ.สธ. - กศธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. - กษ. - วท. - สธ. | ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | จำนวนองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) จากศูนย์อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อย ๕.๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดำรงไว้ซึ่งองค์ความรู้ |  | ๑) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการทำงานของคนสามวัย (ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน วัยทำงาน และเยาวชน) | หลัก - โครงการ อพ.สธ. - กศธ. •กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | คนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความรู้พื้นบ้านที่คงอยู่และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  | กิจกรรม ๑) ผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ●พัฒนานวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากลมุ่งสู่การพัฒนาเป็นสินค้ามูลค่าสูง (ระดับ high end) | หลัก - ทส. - วท. - สธ. - อก. - พณ. สนับสนุน - กศธ. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมการพัฒนาชุมชน | มีนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมาตรฐานระดับสากล | จำนวนนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ฯ ต่อปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ● สร้างศักยภาพ ในระดับประเทศ/พื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น รองรับ ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล | หลัก - ทส. - วท. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการ อพ.สธ. สนับสนุน - กศธ. - ชุมชนท้องถิ่น | รายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จากสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล | รายได้จากสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากลของชุมชนท้องถิ่น ต่อปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๒) สร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิต และบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงในเมือง เข้าสู่กระบวนการผลิต และบริโภคในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเกษตร ประมง ท่องเที่ยว โดยกลไกประชารัฐ | สนับสนุน - วท. - กษ. - กก. - อก. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการ อพ.สธ. - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ | ๑. ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒. ภาคการผลิตและบริการได้รับการรับรองการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | อัตราการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสินค้าและบริการทั้งหมดเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรม ๓) กำหนดกลไกและแนวทางการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์ | หลัก ทส. สนับสนุน - วท. - กษ. - สธ. - อก. - กค. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ชุมชน - ภาคเอกชน | มีกลไก/แนวทางเชื่อมโยง ผลประโยชน์ฯ และใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง | จำนวนชนิดพันธุ์/พื้นที่อนุรักษ์ทุกระดับ ที่ได้รับการอนุรักษ์ในรูปแบบการคืนผลประโยชน์จากการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด โดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน |  | - สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะที่ไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ โดย (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน แสวงหาช่องทางการนำขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิ่มประเภทขยะที่จะรับซื้อคืน | หลัก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. | - ปริมาณขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิลที่ต้นทางลดลง - ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น | กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับหน่วยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบคัดแยกขยะที่ครัวเรือน รวมทั้งระบบการเก็บ รวบรวม และการขนส่งขยะแบบแยกประเภท ได้รับการออกประกาศ และมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการตามหลักการและแนวทางที่กำหนด ภายใน ๕ ปี (อยู่ระหว่างการตกลงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง) ผลสำเร็จของการดำเนินการของหน่วยงานรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (๒) ให้ความรู้ และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการ คัดแยกขยะ แต่ละประเภท รวมทั้งภาคผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ศธ. - ทส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (๓) จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยครอบคลุมทุกภูมิภาค - ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผนดำเนินการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ซึ่งรวมถึงระบบการเก็บ รวบรวม และขนส่งขยะแบบแยกประเภท และดำเนินการตามแผนดังกล่าว - จัดทำปฏิทินการเก็บขยะ แต่ละประเภท คู่มือการแยกประเภทแบบง่ายสำหรับ ทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ เมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน - เชื่อมโยงการพัฒนาแผนและระบบดังกล่าวกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ - ออกกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการเก็บ รวบรวม และขนส่งขยะแบบแยกประเภท และเชื่อมโยงตัวชี้วัด และการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว - พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นอันดับต้นของเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ - ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบและคู่มือ | หลัก - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลัก - สำนักงบประมาณ •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน |  | - ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎระเบียบ/ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภท รวมทั้งออกกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชนในการสร้างระบบการจัดการขยะ หรือระบบที่ใช้ขยะเป็นวัสดุดิบในการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยภาคเอกชนสามารถ (๑) วางแผนลงทุนในการใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทได้ และ (๒) พัฒนาแผนบริหารจัดการขยะทุกประเภทอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ครัวเรือน ถึงปลายทาง โดยสามารถใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทอย่างเต็มที่ (๒) พัฒนาแผนบริหารจัดการขยะทุกประเภทอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทางโดยสามารถใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทอย่างเต็มที่ | หลัก - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุน ทส. | ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง | กฎระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้รับการออกประกาศและบังคับใช้ภายใน ๑ ปี ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทาง ที่กำหนดภายใน ๕ ปี (อยู่ระหว่างการตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) มาตรการที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสำหรับสินค้าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นโดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านวิชาการ - ส่งเสริมให้เอกชนสร้างมูลค่ากับสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะ up-cycle ให้มีราคาสูง โดยเพิ่มมูลค่าเรื่องการออกแบบโดยสะท้อน environmental value และเน้นตลาดที่เป็น high end รวมถึงการสร้างกระแสในระดับบน | หลัก - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - ทส. - สธ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน |  | - ติดตามการดำเนินการตามระบบที่ได้รับการพัฒนา | หลัก ทส. สนับสนุน - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้ำเสีย |  | - หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ หรือโรงงาน หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตนำหลักเกณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อม (รวมทั้งมาตรฐานน้ำเสีย) ไปเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุมัติ/อนุญาต และดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ โดยเฉพาะในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานดำเนินการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโรงงาน | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - อก. - กษ. สนับสนุน ทส. | น้ำเสียได้รับการบำบัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น | หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (รวมทั้งมาตรฐานน้ำเสีย) ได้รับการกำหนดให้เป็นเงื่อนไขประกอบการอนุมัติ/อนุญาต รวมทั้งการติดตามตรวจสอบภายใน ๓ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงแนวทางที่เหมาะสม ในการนำระบบ Third Party Inspection มาใช้เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบดังกล่าว | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - อก. - กษ. |  | ระบบ Third Party Inspection เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบได้รับการศึกษาภายใน ๒ ปี และหากพบว่าเหมาะสม ได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ภายใน ๓ ปี หลังจากนั้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๑.๖ พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้ำเสีย ที่แหล่งกำเนิด |  | - ศึกษาแนวทาง และวิธีการ ที่เหมาะสมในการพิจารณาเก็บค่าอนุรักษ์คุณภาพน้ำจากองค์กรผู้ใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการประปา หรือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาจพิจารณารวมไว้ในค่าน้ำประปาตามหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) และ/หรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pays Principle: BPP) สำหรับเป็นเงินงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นไปที่ระบบจัดการและระบบบำบัดน้ำเสียรวมก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์การจัดการน้ำเสีย - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | น้ำเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น | กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการออกประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ดำเนินการตามกฎหมายที่ได้รับการออกประกาศใช้ | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์การจัดการน้ำเสีย - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสีย ที่แหล่งกำเนิด และลดการระบายน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อม ตามคู่มือการจัดการน้ำเสีย ภาคประชาชนโดยให้เงินสนับสนุนชุมชน (community grant) ในการดำเนินโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติผ่านระบบกองทุนสิ่งแวดล้อม | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์การจัดการน้ำเสีย - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม |  | - ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุนโรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโรงงานที่ใส่ใจชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะโรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรม สีเขียว และโรงงานในพื้นที่เมือง | หลัก - อก. - พณ. สนับสนุน - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปริมาณการผลิตและบริโภคสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการออกประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี การออกประกาศสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนโรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนภายใน ๓ ปี มีการออกประกาศพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ จังหวัด ภายใน ๓ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม : มลพิษจากสารเคมี ภาคการเกษตร |  | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และจริงจังสำหรับเกษตรกร | สนับสนุน - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพประชาชนลดลง | ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมีเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้รับการยกเลิกหรือควบคุม ภายใน ๓ ปี กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการยกเลิก/ควบคุมได้ ได้รับออกการประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี ข้อมูลสารทดแทนและสารชีวภาพทางเลือกได้รับการเผยแพร่สู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องช่วงระยะเวลา ๕ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชน ในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง |  | - ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง โดย ▪ จัดทำระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สารเคมีนำเข้าเพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทาง ▪ จัดทำระบบข้อมูลการจำหน่ายสารเคมีในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ▪ พัฒนาแนวทางในการ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารเคมีที่เหมาะสม นอกเหนือการให้ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมี ▪ ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการกำจัดที่ถูกต้อง โดยยึดหลักการ “สร้างมูลค่า/ราคา” ให้กับซากบรรจุสารเคมีที่ไม่ใช้แล้ว หรือสารเคมีคงค้างเสื่อมสภาพ ▪ ร่วมมือกับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขนย้าย จัดเก็บ ทำลาย | หลัก กษ. สนับสนุน - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สารเคมีทางการเกษตร ได้รับการใช้อย่างเหมาะสม ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรเข้าสู่ช่องทางการรับคืนและได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการมากขึ้น | กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศ และมีผลบังคับใช้ภายใน ๓ ปี ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรทั่วประเทศ ภายใน ๕ ปี ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่มีปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานของปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Reside Limit: MRL) ลดลง ภายใน ๕ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ดำเนินการตามกฎหมาย ที่ได้รับการประกาศใช้ | หลัก - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน - กษ. - ทส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐาน ให้คำแนะนำ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน : มลพิษจากขยะ |  | ระยะสั้น - ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของหน่วยงานที่จะทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางในการจัดการขยะ ทุกประเภท รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สธ. - ทส. | ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศและมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี แนวทางในการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะได้รับการศึกษาภายใน ๒ ปี และผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๓ ปี หลังจากนั้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดตามมาตรฐานกลางที่ได้รับการกำหนดสำหรับการบริหารจัดการขยะ | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สธ. - ทส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ระยะยาว - ศึกษาแนวทางในการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เช่น พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ และการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม | หลัก •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สธ. - ทส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักวิชาการ : มลพิษจากน้ำ |  | - ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลการจัดการน้ำเสียในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์การจัดการน้ำเสีย - อก. | การบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำเสียในภาพรวม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | การศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานได้รับการดำเนินการ ภายใน ๑ ปี กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศ และมีผลบังคับใช้ ภายใน ๓ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่จะทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลการจัดการน้ำเสีย ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ บูรณาการในการทำงานและความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งแนวดิ่ง และแนวราบในการจัดการน้ำเสีย | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์การจัดการน้ำเสีย - อก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดัน ทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ภาครัฐ |  | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับประชาชน และหน่วยงาน ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล สู่สาธารณะ - พัฒนาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ในการกำหนดให้มีฐานข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ | หลัก - ทส. •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น | มีระบบฐานข้อมูลกลางการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโดยมี ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ภายใน ๓ ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ |  | กิจกรรม ๓ เพิ่มกลไกในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเป็นผู้กำกับดูแล การดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๖๐ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ โดยการเพิ่มรูปแบบและวิธีการของการสั่งการ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินแผนงานฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ | สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูปการผังเมือง ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมือง และการกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง |  | ๑. บูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และระบบนิเวศท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล | •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - สผ. - คพ. - พด. | ผังเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศของท้องถิ่น ชุมชน รวมถึง การพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม | ผังเมืองแนวใหม่ที่มีการ บูรณาการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ระบบนิเวศเมือง ในเขตควบคุมมลพิษ ๓ แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. จัดทำกระบวนการเก็บข้อมูล และการสื่อสารสาธารณะเชิงรุก ก่อนการวางผังเมือง | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ทุกภาคส่วนและกลุ่มคนหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม ได้ร่วมวางผังอย่างแท้จริง | ความพึงพอใจและการสนับสนุนการปฏิบัติตามผังเมืองของทุกภาคส่วนรวมทั้งกลุ่มคนหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓. ส่งเสริมการพัฒนาแบบศูนย์กลางย่อย (Sub-center) ในบริเวณที่มีระบบขนส่งเชื่อมโยง | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ผังเมืองชี้นำการพัฒนาเมือง ที่สร้างสมดุลกับระบบนิเวศ | มีผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียว และผังการระบายน้ำ ตลอดจน ผังบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขึ้นอย่างน้อย ๑ ประเภท ในเทศบาลเมือง ลดการรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และเพิ่มพื้นที่ที่มีการพัฒนา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นร้อยละ ๑๐ ในแต่ละจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔. บูรณาการแผนการดำเนินงานตามผังเมืองระบบนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด - สำนักงานจังหวัด - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การดำเนินงานตามผัง และแผนการพัฒนาที่มีการ บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบนิเวศเมือง | แผนการพัฒนาที่มีการ บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบนิเวศเมือง อาทิ การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพัฒนาระบบนิเวศเมืองในทุกจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕. ติดตามผลการปฏิบัติตาม ผังเมืองและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเพิ่มมาตรการลงโทษ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด - สำนักงานจังหวัด - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผู้แทนทุกภาคส่วน | ผังเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์ระบบนิเวศของท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงการพัฒนา ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมของเมือง | รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามผังเมืองและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการลงโทษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | ๑. จัดทำกรณีศึกษาเมืองต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ชุมชน | •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สผ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น ที่บูรณาการผังเมืองรวมชุมชน และผังระดับ ต่าง ๆ | มีการจัดทำผังเมือง ระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมือง ในแต่ละจังหวัด ตามความเหมาะสมกับจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำนวนประชากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. พัฒนาบุคลากร ในการวางและจัดทำผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน | •กระทรวงมหาดไทย - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สผ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้การผังเมือง สามารถจัดทำผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น | บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ในแต่ละจังหวัด ในช่วงกรณีศึกษาต้นแบบตามความเหมาะสมกับจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำนวนประชากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการตาม ผังเมืองระดับท้องถิ่นชุมชนที่ได้จัดทำ (ตามข้อ ๒) โดยการ บูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา และบรรจุ ในแผนพัฒนาจังหวัด | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักงานจังหวัด - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประชาชนและภาคีการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการจัดทำและดำเนินงานตามผังเมือง ระดับชุมชนท้องถิ่น และพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น | จำนวนประชาชนและภาคี การพัฒนาที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำและวางผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน ไม่น้อยกว่า เมืองละ ๑,๐๐๐ คน ในแต่ละจังหวัดในช่วงกรณีศึกษาต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔. สรุปบทเรียนและขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายกรณีศึกษาเมืองต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ชุมชน | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักงานจังหวัด - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่เฉพาะ ท้องถิ่นที่บูรณาการผังเมืองรวมชุมชน และผังระดับ ต่าง ๆ | มีการสรุปบทเรียนการดำเนินงานเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการขยายผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่ สีเขียว และพื้นที่รองรับน้ำด้วยการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of Development Rights : TDR) |  | ๑. ดำเนินการศึกษาทบทวน ผังเมืองรวมที่ได้มีการประกาศใช้และ/หรือกำลังดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการพัฒนาเมืองที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ดำรงรักษาพื้นที่สีเขียว พื้นที่ ชุ่มน้ำ และพื้นที่รองรับน้ำ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง | การเตรียมความพร้อมในการโอนสิทธิพัฒนา | ผลการศึกษาเพื่อการดำเนินการในขั้นต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒. ศึกษา วิเคราะห์และสำรวจพื้นที่ศักยภาพที่มีแนวโน้ม ความต้องการพัฒนาเพิ่ม ความหนาแน่น จากที่ผังเมืองรวมกำหนดไว้ และพื้นที่ต้องการลดความหนาแน่น หรือพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ พร้อมการจัดทำฐานข้อมูล ที่เป็นระบบดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมในการกำหนด ย่าน (โซน) พื้นที่ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่รองรับน้ำ (Sending Areas) และย่าน (โซน) พื้นที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาและหรือเพิ่มความหนาแน่น (Receiving Area) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔. ศึกษา วิเคราะห์ด้านการตลาดและการสำรวจข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ทั้ง Sending Areas และ Receiving Areas เพื่อประเมินความต้องการการโอนสิทธิ (Transfer of Development Rights : TDR) เบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๕. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดหน่วย (Credits) เพื่อการโอนสิทธิ (เช่น พื้นที่ดิน... ไร่ พื้นที่อาคาร.... ตารางเมตร จำนวนเงินที่เหมาะสม) ที่เป็นธรรม ทั้งผู้ต้องการอนุรักษ์ พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว/พื้นที่รองรับน้ำ และผู้ที่ต้องการเพิ่มความหนาแน่น เพื่อการใช้ประโยชน์การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้) | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง | มีหลักเกณฑ์และแนวทางโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ | ขั้นตอนและอัตราส่วนการโอนสิทธิ (Procedures and Transfer Ratio) รวมถึงการกำหนดสิทธิ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่เป็นตัวเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖. กำหนดขั้นตอนและอัตราส่วนการโอนสิทธิ (Procedures and Transfer Ratio) และประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นแรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๗. ศึกษาเสนอแนะปัญหา อุปสรรคด้านกฎหมาย จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแนวทางการจัดตั้ง “สถาบันการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่เบื้องต้น” ที่ดำเนินการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกกลางในการดำเนินงาน | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๘. จัดตั้งสถาบันการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง | มีการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามวิธีการและขั้นตอนที่เสนอแนะ | ดำเนินการโอนสิทธิ ในพื้นที่นำร่อง (เมืองภูเก็ต/ขอนแก่น) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ |  | ๔. ปรับบทบาทหน้าที่ และเสริมศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด กับภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ผู้ว่าราชการจังหวัด มีศักยภาพและ ขีดความสามารถ และระบบสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างน้อย จำนวน ๓๐ จังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๖. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร – สิ่งแวดล้อมตามภารกิจที่ได้รับการกระจายอำนาจและถ่ายโอน | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒,๐๐๐ แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  | ๒. ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ (๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง | การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ | มีกฎหมายสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศใช้อย่างน้อย ๒๕ ฉบับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ (๕) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (๕) พระราชบัญญัติรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กฎหมายด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและ ผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔. จัดทำกฎระเบียบที่ชัดเจนรองรับกระบวนการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น | - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ส่งเสริมการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ ๕๐ แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |